ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| От | 13.10.2022 |  | № 324 |
| --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023-2029 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023 – 2029 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Чагодощенского муниципального района:

- от 16.09.2020 года №184 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы»

- от 24.02.2021 года №58 «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района №184 от 16.09.2020 года»

- от 04.10.2021 года №328 «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района №184 от 16.09.2020 года»

- от 24.01.2022 года №18 «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района №184 от 16.09.2020 года»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя  финансового управления администрации округа  А.М.Киселеву.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию  и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                            И.Ю. Зорикова

Приложение                                                                                                                к постановлению

администрации района

от 13.10.2022  № 324

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

- «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

- НА 2023-2029 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

финансовое управление администрации

Чагодощенкого

муниципального округа

Руководитель финансового управления

администрации округа

Киселева Арина Михайловна

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                НА 2023-2029 ГОДЫ»

- (ДАЛЕЕ –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА)

- Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Финансовое управление администрации Чагодощенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Чагодощенского муниципального округа, отдел экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития предпринимательства администрации округа, комитет по управлению муниципальным имуществом округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2023-2029 годы» подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023-2029 годы» |
| Цель программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Чагодощенского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | достижение соответствия расходных обязательств бюджета округа источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов; повышение качества управления муниципальными финансами; эффективное управление муниципальным долгом округа; развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам, %; рост налоговых и неналоговых доходов в бюджете округа к году, предшествующему отчетному; исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета), %; отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета, %; размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате; доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа, %; доля расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год, %; доля контрольных мероприятий, выполненных в соответствии с планом работ финансового управления округа, %; доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению, % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2029 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета составляет 69 177,5 тыс. руб., в том числе в 2023 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2024 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2025 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2026 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2027 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2028 году - 9 882,5 тыс. рублей, в 2029 году - 9 882,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | за период с 2023 по 2027 годы планируется достижение следующих результатов: исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 100%; достижение роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к предыдущему году, не ниже уровня инфляции, начиная с 2025 года; повышение уровня исполнения бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета) до уровня не менее 96 %, начиная с 2023 года; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета округа; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате; увеличение доли расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа до уровня не менее 96,1 %; отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга округа; ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне не менее 100%; увеличение доли устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению, до 95% к 2029 году |

- Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 3.

III.  Состав муниципальной программы

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2023-2029 годы» (приложение 4 к муниципальной программе);

подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023-2029 годы» (приложение 5 к муниципальной программе).

Предусмотренные в каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений политики  в сфере реализации  муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2023-2029 годы» планируется реализация следующих основных мероприятий:

- укрепление  доходной базы  бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета округа,

- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения  бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством,

- формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чагодощенского муниципального округа на 2023-2029 годы» планируется реализация следующего основного мероприятия:

- обеспечение деятельности финансового управления округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.

- Общие сведения реализации муниципальной программы

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития округа. Стратегическими направлениями деятельности по-прежнему остаются совершенствование бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и открытости, внедрение новых методов и технологий в формирование и исполнение бюджета округа.

Муниципальный округ обеспечивает реализацию следующих мероприятий:

мобилизация дополнительных источников доходов;

обеспечение сбалансированности местного бюджета (обеспечение достоверного прогнозирования доходов и принятие обеспеченных финансовыми источниками расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов);

- своевременное исполнение расходных обязательств;

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- развитие внутреннего муниципального финансового контроля;

- соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Достижение соответствия расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов | отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | не более10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
|  |  | доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа | % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % | не менее 96,1 % |
| 2 | эффективное управление муниципальным долгом округа | доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля | выполнение плана контрольных мероприятий | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характе- ристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Объект и единица наблю-дения | Охват единиц совокуп-ности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | ежегодно, показатель за период | С = А / В × 100 % | А – размер дефицита бюджета; В – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 2 | доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа | % | доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ, к общему объему расходов бюджета округа | ежегодно, показатель за период | С = А / В × 100 % | А – объем расходов бюджета округа в рамках программ, фактически сложившийся за отчетный период, В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 3 | доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в объеме налоговых и неналоговых доходов | ежегодно, показатель за период |  | ГД - фактический объем долговых обязательств округа по бюджетным кредитам ОД – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | 2 | - | - | Финансовое управление |
| Л4 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | Выполнение плана контрольных мероприятий | ежегодно, показатель за период | С = А / В × 100% | А - количество проведённых контрольных мероприятий (единиц); В - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц) | 4 (план контрольной деятельности Финансового управления) | - | - | Финансовое управление |

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность

3 -  ведомственная отчетность

4 -  прочие методы сбор информации

Приложение 3

к муниципальной программе

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 69 177,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 69 177,5 |

Приложение 4

к муниципальной программе

| ПОДПРОГРАММА |  |
| --- | --- |
| "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2023 - 2029 ГОДЫ" |  |
| (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) |  |
| Паспорт |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Финансовое управление Чагодощенского муниципального округа |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение исполнения бюджета округа на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа, повышения эффективности бюджетных расходов |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств |
|  | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами |
|  | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам, % |
|  | Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет округа к году, предшествующему отчетному |
|  | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов), % |
|  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа, % |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2023 - 2029 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа | Финансирование мероприятий подпрограммы 1 из средств бюджета округа не предусматривается |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 100% |
|  | Достижение роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к предыдущему году |
|  | Повышение уровня исполнения бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов) до 99 % |
|  | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате |

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении  1 к подпрограмме 1.

Сведения о  порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении  2 к подпрограмме 1.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Укрепление доходной базы  бюджета округа»

Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при исполнении бюджета за счет мероприятий по укреплению доходной базы бюджета.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

1) обеспечение реализации мер, направленных на  повышение поступления налоговых и неналоговых доходов;

2) разработка и совершенствование налоговой политики с целью создания условий для финансовой устойчивости доходной части бюджета округа;

3) аналитическое обеспечение поступления доходов в бюджет округа.

Основное мероприятие 1.2  «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и  исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством»

Цель мероприятия: обеспечение формирования и  исполнения  бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством c учетом необходимости дальнейшего развития программно-целевых методов планирования и повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

1) формирование и исполнение бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему  в установленные  сроки;

2) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита  бюджета округа;

3) осуществление мониторинга за исполнением  бюджета округа по расходной части;

4) контроль за исполнением участниками бюджетного процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не участниками бюджетного процесса – в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности;

5) осуществление предварительного и текущего  контроля за ведением операций со средствами  бюджета округа главными распорядителями и получателями средств, в том числе за своевременным осуществлением социально значимых расходов  бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера), кассовое обслуживание исполнения бюджета округа.

6) оказание  методологической помощи органам местного самоуправления, органам администрации округа в целях повышения доли  расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов  бюджета округа;

7) реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и оптимизацию бюджетных расходов;

Основное мероприятие 1.3 «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе»

Цель мероприятия: информирование граждан о процессе формирования и исполнения  бюджета округа.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

1) размещение на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации и материалов о бюджете округа и отчета об исполнении  бюджета округа;

2) проведение мероприятий, направленных на расширение перечня и состава информации, размещаемой на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.

- Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств   бюджета округа не предусматривается.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы

| № | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
|  |  | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к году, предшествующему отчетному | % | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  |  | Исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов) | % | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами | Средний уровень качества финансового управления органов местного самоуправления | % | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 3 | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к подпрограмме 1

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

(индикаторов) подпрограммы 1 муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характе- ристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Объект и единица наблю-дения | Охват единиц совокуп-ности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа не ниже запланированных объемов | ежегодно, показатель за период | ИДоi= ФДоi/ПДоi*100% | ФДоi -фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за отчетный год; ПДоi - плановый объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа, утвержденный решением о бюджете | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 2 | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чагодощенского округа к году, предшествующему отчетному | - | Достижение роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чагодощенского округа к году, предшествующему отчетному | ежегодно, показатель за период | Принимается значение «1» в случае , если Фд i > Фд i-1 , значение «0» в случае, если Фд i- <Фд i-1 | Фд i - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чагодощенского округа за отчетный год; Фд i-1 - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чагодощенского округа за год, предшествующий отчетному году; | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 3 | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов) | ежегодно, показатель за период | С = (А – В) / (D - Е)*100% | А – общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период; В – объем расходов бюджета округа, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов, фактически сложившийся в отчетном периоде; D – общий объем расходов бюджета за отчетный период в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств; Е – объем расходов бюджета округа, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов в отчетном периоде в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | % | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | ежегодно, показатель за период | С = А / В | А - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета округа за отчетный период, В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период | 2 | - | - | Финансовое управление |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате | - | Размещение на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате | ежегодно, показатель за период | принимает значение «1» в случае наличия размещенных на официальном сайте администрации Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате, значение «0» в случае их отсутствия |  | 4 (наличие на сайте) | - | - | Финансовое управление |

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность

3 -  ведомственная отчетность

4 -  прочие методы сбор информации

Приложение 3

к подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Укрепление доходной базы бюджета округа» | Финансовое управление Чагодощенского муниципального округа | достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы бюджета округа; сокращение объема дефицита бюджета округа | исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам; рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к году, предшествующему отчетному | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством» | Финансовое управление Чагодощенского муниципального округа | формирование и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; расширение «программно-целевых» методов планирования бюджетных расходов; приоритизация направлений расходов бюджета округа в условиях недостатка финансовых ресурсов; | исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета); отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе» | Финансовое управление Чагодощенского муниципального округа | размещение информации о бюджетном процессе в округе в актуальном режиме; повышение открытости информации о бюджетном процессе в округе. | уровень открытости бюджетного процесса в округе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

* Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 – бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - средства физических и юридических лиц, 5 - без выделения дополнительного финансирования.

Приложение 5

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО ОКРУГА НА 2023-2029 ГОДЫ»»

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)

- Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Финансовое управление Чагодощенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 2 | Обеспечение эффективной деятельности финансового управления в сфере управления муниципальными финансами. |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение исполнения финансовым управлением возложенных полномочий. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | Доля мероприятий выполненных в соответствии с планами работ финансового управления, % Доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению, % |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2023 - 2029 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа – 69 177,5 тыс. руб., в том числе: 2023 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2024 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2025 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2026 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2027 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2028 год - 9 882,5 тыс. рублей; 2029 год - 9 882,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Ежегодное исполнение планов деятельности финансовым управлением не менее 100 %. Увеличение доли устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению до 93% в 2029 году |

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении  1 к подпрограмме 2.

Сведения о  порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)  приведены в приложении  2 к подпрограмме 2.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы»

Цель мероприятия: создание условий для эффективной реализации муниципальной программы финансового управления, как ответственным исполнителем муниципальной программы.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается  ежегодное направление средств на обеспечение деятельности финансового управления в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и осуществление внутреннего  муниципального финансового  контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Цель мероприятия: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

1) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

2) обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд округа, специализированными организациями;

3) обеспечение ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственного учреждения;

4) обеспечение согласования решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении  3 к подпрограмме 2.

- Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств  бюджета округа приведено в приложении  4 к подпрограмме 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение исполнения финансовым управлением возложенных полномочий. | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 2 |  | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

(индикатора) подпрограммы 2 муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характе- ристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Объект и единица наблю-дения | Охват единиц совокуп-ности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля мероприятий выполненных в соответствии с планом работ финансовым управлением | % | Отношение фактического и утверждённого плана реализации финансовым управлением муниципальной программы в рассматриваемом периоде | ежегодно, показатель за период | VО = PФ / PП * 100% | PФ - фактически выполненное количество мероприятий по реализации муниципальной программы; PП - количество мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы | 4 (мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы) | - | - | Финансовое управление |
| 2 | Доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению | % | Отношение суммы устранённых нарушений к общей сумме нарушений, подлежащих устранению | ежегодно, показатель за период | С = А / В*100% | А – сумма устранённых нарушений, руб.; В – сумма нарушений, подлежащих устранению, руб. | 2 | - | - | Финансовое управление |

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность

3 -  ведомственная отчетность

4 -  прочие методы сбор информации

Приложение 3

к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы» | Финансовое управление | обеспечение деятельности финансового управления | степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» | Финансовое управление | повышение эффективности бюджетных расходов; повышение эффективности управления муниципальными финансами; повышение уровня доверия граждан к власти | доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

* Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 -  бюджет округа (собственные доходы), 2 – Федеральный, областной бюджет, (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - средства физических и юридических лиц, 5 - без выделения дополнительного финансирования.

Приложение 4

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы за счет бюджета округа

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, орган местной администрации, являющийся главным распорядителем средств бюджета района | Источник финансового обеспечения | в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. | Финансовое управление | ВСЕГО, в том числе | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 69 177,5 |
|  |  |  | средства бюджета округа | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 9 882,5 | 69 177,5 |