# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      - АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от      19.03.2024

№  455

р.п.Чагода

О порядке подготовки населения Чагодощенского

муниципального округа в области гражданской

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах в 2024 учебном году

В соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС на территории Вологодской области в 2021-2025 годах, утвержденных Губернатором Вологодской области 25.01.2021 года, статьей 38 Устава округа и в целях совершенствования и комплексного решения задач подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чагодощенского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям спасательных служб гражданской обороны Чагодощенского муниципального округа, руководителям предприятий, учреждений и организаций округа:

1.1.   организовать подготовку спасательных служб гражданской обороны, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, работающего населения в соответствии с примерными программами по подготовке всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС на территории Вологодской области в 2021-2025 годах, утвержденными организационно-методическими рекомендациями Губернатора области 25.01.2021 года;

1.2.  до 1 июня и 1 декабря 2024 года обеспечить подготовку и представление в администрацию Чагодощенского муниципального округа доклада об организации и итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС (форма 1/ОБУЧ-П).

2. Отделу по делам ГО, ЧС, защиты населения и территорий администрации округа (Сергеев С.А.), обеспечить контроль за планированием, комплектованием и ходом обучения всех групп населения, организовать учет подготовки по всем категориям населения в области жизнедеятельности.

3. Утвердить комплексный план по подготовке и информированию населения, пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Чагодощенского муниципального округа в 2024 году (Приложение к постановлению).

4. Признать утратившим силу постановление администрации округа от 12.05.2023 года № 580 «О порядке подготовки населения Чагодощенского муниципального округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 учебном году», кроме пункта 4.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по делам ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа Сергеева С.А.

Глава Чагодощенского

муниципального округа                                                                      А.В. Косенков

Приложение

к постановлению администрации

Чагодощенского муниципального округа

от «19» марта  №  455

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке и информированию населения, пропаганде знаний в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Чагодощенского муниципального округа в 2024 году

| №/ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный, исполнители | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать ведение реестров персонального учета должностных лиц РСЧС и работников ГО органов местного самоуправления округа и подведомственных организаций, прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС в течение 5 лет | В течение года | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа |  |  |
| 2 | Организовать подготовку по ГО и защите от ЧС с обучающимися в общеобразовательных организациях округа в рамках учебных предметов по ОБЖ, БЖД | В течении учебного года | Управление образования администрации округа |  |  |
| 3 | Подготовить и направить в БОУ ДПО ВО «УМЦ по ГОЧС Вологодской области» Доклад об организации и итогах подготовки населения округа в области ГО и защиты от ЧС (форма 1/ОБУЧ-П): - по состоянию на 1 июня; - по состоянию на 1 января | До 10 июня До 10 января | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа |  |  |
| 4 | Направить заявки на обучение должностных лиц органов управления ГО и окружного звена ТП РСЧС в БОУ ДПО ВО «УМЦ по ГОЧС Вологодской области» в 2024 году: - руководитель ГО округа – 1 чел.; - руководители ГО муниципальных организаций – 12 чел. - председатель и члены КЧС и ПБ округа – 8 чел.; - председатель и члены эвакоприемной комиссии округа – 9 чел.; - председатель и члены комиссии ПУФ округа – 17 чел.; - руководители СС ГО округа – 1 чел.; - руководитель и специалисты ЕДДС округа – 2 чел. | 2024 год | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа, ЕДДС округа |  |  |
| 5 | Разработать Комплексный план мероприятий по подготовке и информированию населения, пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС на 2025 год. | декабрь | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа |  |  |
| 6 | На заседании КЧС и ПБ округа рассмотреть вопрос об итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в 2024 году и задачах на 2025 год. | декабрь | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке населения |  |  |  |  |  |
| 7 | Организовать и обеспечить контроль за подготовкой личного состава формирований спасательных служб ГО округа, а также организаций, привлекать к участию в учениях и тренировках. | В течение года | Руководители СС ГО округа, руководители организаций* |  |  |
| 8 | Принятие мер по совершенствованию необходимой учебно-материальной базы по подготовке населения в организациях, учреждениях и учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС. | В течение года | Руководители организаций*, начальники УКП |  |  |
| 9 | Организовать подготовку неработающего населения на базе УКП по ГОЧС на территории округа | В течение года | Начальники Чагодского, Сазоновского ТУ, МБУ «Чагодощенская ЦБС» |  |  |
| 10 | Организовать своевременное прохождение обучения в области ГО и защиты от ЧС ответственных должностных лиц | По необходимости | Руководители организаций* |  |  |
| 11 | Организовать своевременное проведение вводных инструктажей в области ГО и ежегодных инструктажей в области защиты от ЧС с работниками организаций | В течение года | Руководители организаций* |  |  |
| 12 | Оборудовать уголки по ГОЧС в организациях округа – один уголок на 200 человек. | В течение года | Руководители организаций* |  |  |
| 13 | Проведение совместных учений и тренировок с органами управления и силами окружного звена ТП РСЧС и ГО | По плану основных мероприятий | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа |  |  |
| 3. Мероприятия по информированию населения |  |  |  |  |  |
| 14 | Информирование населения путем размещения информации в газете «Искра» и на официальных Интернет-ресурсах в области безопасности жизнедеятельности: в период весеннего паводка; в пожароопасный период; в период купального сезона; в период сбора грибов и ягод; в период дачного сезона; в период осеннего ледостава и весеннего таяния льда; в период новогодних праздников | март – май апрель-сентябрь Июнь – август Июль-сентябрь октябрь-май октябрь - март декабрь | Администрация округа, редакция газеты «Искра» * | Сайт округа, интернет-ресурсы администрации округа, газета «Искра» |  |
| 15 | Информирование населения округа о неблагоприятных явлениях погоды, штормовых предупреждениях, угрозе возникновения аварий, ЧС путем размещения информации на сайтах Интернет –ресурсов, газеты «Искра», а также о пожарах, чрезвычайных ситуациях и их последствиях на сайте администрации округа, сайтах муниципальных образований в сети «Интернет». | В течение года | ЕДДС округа, СО и С ГО округа | Сайт округа, газета «Искра» |  |
| 16 | Освещение в СМИ округа принятых муниципальных НПА по вопросам защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | По принятию | Администрация округа | Сайт округа, газета «Искра» |  |
| 17 | Размещение информации в местах массового пребывания людей в интересах информирования населения в области безопасности жизнедеятельности, в том числе показ социальных видеороликов в учреждениях культуры | В течение года | Администрация округа, учреждения культуры* |  |  |
| 18 | Освещение в СМИ проводимых учений и тренировок по вопросам ГО и защиты от ЧС | В течение года | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа, руководители организаций* |  |  |
| 19 | Разработка и распространение памяток, листовок среди населения в области ГО и защиты от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, в том числе путем проведения подворных обходов | В течение года | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа, ТУ администрации округа, инструкторы УКП, ОНД и ПР по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому районам*, ПСЧ-32*, ОП-125*, ОП-126*, ДПК округа* |  |  |
| 4. Мероприятия по пропаганде знаний в области ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 20 | Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС УКП органов местного самоуправления Вологодской области» | сентябрь – октябрь | Отдел ГО, ЧС, ЗН и Т администрации округа, Чагодское, Сазоновское ТУ |  |  |
| 21 | Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база ГО и защиты от ЧС образовательных организаций Вологодской области» | сентябрь – октябрь | Управление образования администрации округа |  |  |
| 22 | Участие в подготовке и проведении на муниципальном уровне мероприятий, посвященных: - Дню пожарной охраны - Дню защиты детей - Дню знаний - Дню гражданской обороны - Дню спасателя | По отдельному плану | Администрация округа, Управление образования администрации округа |  |  |
| 23 | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях округа | Март, апрель | Управление образования администрации округа |  |  |
| 24 | Проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Участие команды района в областном этапе соревнований | апрель 17-24 июня | Управление образования администрации округа, МБУ ДО ЧМР «ЦДО» |  |  |
| 25 | Проведение конкурса рисунков на противопожарную тематику: - школьный этап - окружной этап - подведение итогов | январь - февраль 1 апреля | МБУ ДО ЧМР «ЦДО», образовательные учреждения |  |  |
| 26 | Освещение в СМИ округа самоотверженной работы спасателей, противопожарной службы, героичности и престижности их профессий. | В течение года | Редакция газеты «Искра» *, ПСЧ-32 по охране п. Чагода* | газета «Искра» |  |
| 27 | Участие в проведении месячника по гражданской обороне и его освещение в СМИ округа. | октябрь | Администрация округа, Управление образования администрации округа, учреждения культуры* |  |  |
| 28 | Организация ознакомительных экскурсий учащихся в ПСЧ – 32 п. Чагода, ОП – 125, ОП – 126 КУ ПБ ВО «ПСП ВО» | В течение года | Управление образования администрации округа, ПСЧ-32 п. Чагода*, ОП-125*, ОП-126* |  |  |

*- по согласованию