# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- 17.04.2025                                                                                   №  537

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.г.  Чагодощенского муниципального округа

В соответствии с Приказом Министерства энергетики от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.г.  Чагодощенского муниципального округа.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чагодощенского

муниципального округа                                                  А.В. Косёнков

Приложение 1

к постановлению администрации  округа

от  17.04.2025 года  № 537

План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.г.

Чагодощенского муниципального округа

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| 2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| 3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 гг |  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2025 | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| 4 | Создать комиссию (штаб) по обеспечению постоянного контроля за подготовкой и прохождения отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2025 | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| 5 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| II | Технические мероприятия |  |  | 24 091,70 | 3 233,96 | 4 692,00 | 0,00 | 29 406,86 |  |  |
| 1 | Комплексное обследование, осмотры ревизия и техническое обслуживание оборудования котельных, ТГУ: Гидропневматическая промывка внутренних сетей отопления, котлов, снятие, поверка, установка манометров, ревизия и замена изношенных деталей в котельной. | шт | 15 |  |  | 360,00 |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 2 | Гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей. Ревизия, регулировка, проверка запорной арматуры, гидравлическое испытание системы центрального отопления после промывки | шт | 15 |  |  | 363,00 |  | 363,00 | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 3 | Замена аварийного участка (130 метров) д. Анисимово(п. Первомайский) | м | 130 |  |  | 794,00 |  | 794,00 | 31.08.2025 | Директор МУП "УниверсалСервис" |
| 4 | Замена аварийного участка (130 метров) п. Смердомский | м | 130 |  |  | 80,00 |  | 80,00 | 31.08.2025 | Директор МУП "УниверсалСервис" |
| 5 | Замена аварийного участка (130 метров) с. Белые Кресты | м | 130 |  |  | 330,00 |  | 330,00 | 31.08.2025 | Директор МУП "УниверсалСервис" |
| 6 | Покраска дымовых труб котельной п. Чагода | шт | 1 |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 31.08.2025 | Директор ООО "Теплоресурс" |
| 7 | Покраска дымовых труб котельной Доломит и Хвойная в п. Сазоново | шт | 2 |  |  | 400,00 |  | 400,00 | 31.08.2025 | Директор ООО "Теплосфера" |
| 8 | Устройство отмостки в котельной Доломит и Хвойная в п. Сазоново |  |  |  |  | 180,00 |  | 180,00 | 31.08.2025 | Директор ООО "Теплосфера" |
| 9 | Устройство стропильной кровли в котельной Доломит и Хвойная в п. Сазоново |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 | 31.08.2025 | Директор ООО "Теплосфера" |
| 10 | Ремонт мягкой кровли котельной Хвойная в п. Сазоново |  |  |  |  | 75,00 |  | 75,00 |  | Директор ООО "Теплосфера" |
| 11 | Замена секции теплообменника ВВП 159х2000 в болерной котельной Доломит |  |  |  |  | 90,00 |  | 90,00 |  | Директор ООО "Теплосфера" |
| 12 | Экспертиза промбезопасности тепловых сетей п. Чагода |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 | 31.08.2025 | Директор ООО "Теплоресурс" |
| 13 | Ремонт зданий котельных в п. Борисово, с. Покровское, в п. Сазоново котельной Авиации. Ремонт дымовых труб котельных с. Покровское, п. Борисово |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | Первый заместитель Главы округа |
| 14 | Техническое диагностирование сетей теплоснабжения, освидетельствование строительных конструкций котельной, обследования 2-х дымовых труб в д. Избоищи |  |  |  | 250,80 |  |  |  |  | Первый заместитель Главы округа |
| 15 | Кап.ремонт систем тепло- и водоснабжения в д. Анишино |  |  | 24 091,70 | 983,16 |  |  | 25 074,86 | 31.08.2025 | Первый заместитель Главы округа |
| III | Прочие мероприятия |  |  | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |  |  |
| 1 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  | 310,00 |  | 310,00 | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 2 | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  | 495,00 |  | 495,00 | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 3 | Создание нормативного запаса топлива | куб. м. | 4 150,00 |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директор МУП "УниверсалСервис" |
|  | ВСЕГО по МО |  |  | 24 495,81 | 983,16 | 5 407,00 | 0,00 | 30 525,97 |  |  |
| IV | Обеспечение готовности к отопительному периоду жилого фонда округа |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |

Приложение

к Плану подготовки к отопительному периоду

в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Чагодощенского муниципального округа

утвержденного постановлением

от 17.04.2025 г. №537

Пояснительная записка

Коммунальный комплекс округа представлен 14 отопительными котельными, из них: 10 –газовых, 4 – твердотопливных и 1 ТГУ.

Округ обеспечивают теплоснабжением 4 теплоснабжающих организации имеющих статус ЕТО: ООО «Теплосфера», ООО «Теплоресурс», МУП «Универсал», МУП «УниверсалСервис».

В округе работают  2 ТСЖ и 2 управляющих компании: ТСЖ Кирова 20, ТСЖ Заводская 2В, ООО «ЧагодаУправдомЪ», МБУ «Управление и содержание территории ЧМО».

В Чагодощенском муниципальном округе отопительный сезон за последние три отопительных периода составили: 2022-2023 г.г.  -247 дней, 2023-2024 г.г. – 244 дня, 2024-2025 г.г. - отопительный сезон не закончен.

За последние три отопительных периода на тепловых сетях произошло 9 аварий, которые были устранены в течение 8 часов: 2022-2023 г.г.  – 5 аварий, 2023-2024 г.г. – 3 аварии, 2024-2025 г.г. – 1авария.

Средняя температура атмосферного воздуха была: 2022-2023 г.г.  – -0,6 С, 2023-2024 г.г. – -1,5 С, 2024-2025 г.г. – отопительный сезон не закончен.

Организационные и технические мероприятия со  сроками их выполнения  указаны в плане подготовки Чагодощенского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов.