# 

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

16.03.2

№ \_\_1642

03.10.2024г.

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий Чагодощенского

муниципального округа Вологодской

области на 2025-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2024 № 866 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2025-2030 годы»;
2. Признать утратившим силу следующее постановление администрации района:

* № 306 от 03.10.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2023-2025 годы.

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации округа:

* № 350 от 06.03.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 527 от 26.04.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 603 от 17.05.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 960 от 08.08.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 1209 от 09.10.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 312 от 27.02.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306»;
* № 1267 от 30.07.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 03.10.2022 г. № 306».

1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВРИО Главы округа И.Ю. Зорикова

Приложение

к постановлению администрации

Чагодощенского муниципального округа

От 03.10.2024 г. № 1642

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025-2030 ГОДЫ»**

**Ответственный исполнитель программы:**

Администрация Чагодощенского

муниципального округа

**Разработчик:**

Начальник отдела сельского хозяйства администрации округа Петрова Э.А.

тел. 2-11-90

Начальник отдела экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства Боршевникова Н.П., тел. 2-11-34

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка  на текст  документа5 |
|  | **Муниципальная программа «**Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2025-2030 годы» | | | | | |
| Структурный элемент № 1 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | |
|  | 7 | Постановление Правительства Вологодской области | Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по предотвращению сорного растения борщевик Сосновского. | от 26 октября 2020 года № 1267 | Правительство Вологодской области | <https://www.consultant.ru> |
|  | 7 | Постановление Правительства Вологодской области | Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области. | от 30 июня 2008 года № 1224 | Правительство Вологодской области | <https://www.consultant.ru> |
|  | Структурный элемент № 2 Развитие кадрового потенциала на сельских территориях | | | | | |
|  | 3 | Постановление администрации Чагодощенского муниципального округа | Порядок проведения конкурса |  |  | <https://35chagodoschenskij.gosuslugi.ru> |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы**.

1.1 Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 (далее - Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий");

[Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года);

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123&dst=100020) эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года N 731 (далее - Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации);

[перечня](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476116&dst=100006) инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года N 2816-р;

- Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденная постановлением Правительства области от 26 октября 2020 года № 1267;

- Стратегии социально-экономического развития Чагодощенского муниципального округа Вологодской области до 2030 год, утвержденной решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района от 23.11.2017 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чагодощенского муниципального округа Вологодской области до 2030 года.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения,

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях,

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях,

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

1.2 Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Территория Чагодощенского муниципального округа (далее - Муниципальный округ) обладает значительным природным, трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который используется не в полной мере.

На территории Муниципального округа располагается две сельских территории, рабочий поселок Чагода и рабочий поселок Сазоново.

Общая площадь Чагодощенского округа составляет 240863 га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 29808 га.

Характеристика землепользования муниципального округа приведена в таблице 2.

Таблица 2

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. | Общая площадь территории муниципального округа | га | 240863 |  |
| 1.1 | - леса | га | 158488 |  |
| 1.2 | - водоемы | га | 2890 |  |
| 1.3 | - сельскохозяйственные угодья - всего | га | 13182 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 7537 |  |
| % | 57 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 6 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 9373 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 268 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 3 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 10 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 12 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 2076 |  |

Демографическая ситуация в Чагодощенском муниципальном округе в последние два десятилетия имеет стойкую отрицательную тенденцию. По состоянию на 1 января 2024 года в округе проживает 10919 человек, в том числе сельское население 2760 человек.

Сокращение и измельчание сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению огромных территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности.

Складывающаяся на селе демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории муниципального округа является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального округа осуществляют производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и 2076 личных подсобных хозяйства.

Основное направление развития сельского хозяйства - молочное животноводство.

В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства доля молочного животноводства составляет 83 процента.

Производство картофеля и овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. В сельхозпредприятиях муниципального округа эти виды продукции не выращиваются.

Численность работающих в сельхозпредприятиях муниципального округа в 2023 году составила 217 человек.

Развитие АПК округа, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не создает для сельского населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Все это стимулирует отток населения из сельской местности в райцентры и крупные города.

Ключевые проблемы:

* высокая стоимость материально-технических ресурсов (электроэнергии, ГМС, мин. удобрений, средств защиты и т.д.);
* низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию на фоне высокой себестоимости;
* высокий процент изношенности машинотракторного парка;
* нехватка квалифицированных специалистов и рабочих кадров;
* высокий процент работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося на территории муниципального округа на 01.01.2024 года составляет 452,67 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 224,58 тыс.кв.м (49,6 %);
* индивидуальные жилые дома - 228,09 тыс.кв.м (54,4 %).

Обеспеченность жильем в 2023 году составила 38,5 кв. м в расчете на одного жителя.

На 01.01.2023 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 216 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 216 семей).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 3,98 % (18,04 тыс.кв.м).

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить жилищные условия 28 семей.

Благоустроенность имеющегося жилого фонда в по обеспеченности электроэнергией составляет - 100 %, водопроводом – 73,69 %, сетевым газоснабжением – 28,7 %.

На 01.01.2024 года на сельских территориях округа к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 89 населенных пунктов.

В период 2023-2026 годов планируется строительство распределительных газовых сетей по сельским территориям.

По состоянию на 01.01.2024 года распределительная система водоснабжения муниципального округа включает в себя 28 артезианских скважин, 15 водопроводных башен, 96,82 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения муниципального округа не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муниципального округа около 70 %.

На текущий момент более 25% объектов водоснабжения требует срочной замены. Только около 28 % площади жилищного фонда на сельских территориях муниципального округа подключены к водопроводным сетям. Еще 6 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 52% сельского населения муниципального округа получают воду из колодцев. В период 2023-2026 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов.

Сооружения для занятий физкультурой и спортом также очень востребованы в сельской местности.

Однако на сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность сельского населения в разработке и реализации общественно значимых проектов, направленных на развитие территорий. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местного развития могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и развития в сельской местности институтов гражданского общества.

Ещё одной проблемой для Чагодощенского муниципального округа стало распространение борщевика Сосновского на необрабатываемых территориях сельскохозяйственных угодий, населенных пунктах. Толчком к началу бесконтрольного распространения борщевика явилось прекращение регулярного скашивания борщевика на полях, где его возделывали на корм скоту, после распада сельскохозяйственных предприятий и перевода полей в разряд брошенных земель, что привело к засорению близлежащих территорий.

В настоящее время борщевик интенсивно распространяется на заброшенных землях, землях сельхоз назначения, в населенных пунктах, обочинах дорог и занимает 1535,19 га. Прогноз его дальнейшего распространения показывает, что через 5 лет занимаемая этим сорным растением площадь увеличится вдвое, поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо организовать эффективную работу по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории округа с помощью организационно-хозяйственных, химических, механических и агротехнических методов борьбы.

1.3 Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Для достижения цели программы администрация Чагодощенского муниципального округа ставит перед собой следующие задачи:

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами;

- обеспечить обработку земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на площади до 202,26 га;

- повышение активности существующего созидательного общественного потенциала в сельских поселениях округа;

- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса, общества и объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития территорий.

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселений, предусматривающие мероприятия по благоустройству сельских территорий, способные изменить жизнь жителей поселений к лучшему.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности сельского населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

-стимулирование гражданской инициативы развития социальной инфраструктуры.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающих на этих территориях населения.

**Раздел 2. Паспорт муниципальной программы**

2.1 Основные положения

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства.  отдел сельского хозяйства |
| Соисполнители | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Чагодощенского муниципального округа;  -управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа;  - отдел культуры, спорта и молодежной политики;  - отдел ЖКХ и жилищной политики;  - отдел архитектуры и градостроительства;  - отдел капитального строительства;  - территориальные управления |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 гг. |
| Цели | цель 1 "Сохранение к концу 2026 года доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не ниже 26,9%";  цель 2 "Достижение к концу 2026 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 81,07%";  цель 3 "Повышение к концу 2026 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 17,3%"; |
| Направления (подпрограммы) | 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения";  2 "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях";  3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях";  4 "Повышение эффективности использования земель" |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования на 2025-2030 годы–105,0  тыс. рублей в том числе по годам реализации:  2025 год - 35 тыс. рублей;  2026 год - 35 тыс. рублей; 2027 год - 35 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030-0,0 тыс. рублей.  Финансирование осуществляется за счет средств бюджета округа |
| Связь с национальными целями РФ и государственной программой Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденная постановлением Правительства области от 26 октября 2020 года № 1267 |

2.2 Показатели муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Уровень показателя1 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей | | | | |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей 2 | Информационная система (при наличии) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель. Сохранение к концу 2026 года доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не ниже 26,9%"  Направление "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, привлеченных к обучению в «Вологодской школе фермеров» | ОМСУ | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства; отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства | 4 | - |
| 2 | Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала | ОМСУ | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел сельского хозяйства | 4 | - |
| Цель. Достижение к концу 2024 года вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 180 га.  Направление. "Повышение эффективности использования земель" | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот с увеличением посевной площади сельскохозяйственных культур к уроню предшествующего года, га | ОМСУ | га | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 4 |  |
| Белокрестское территориальное управление |  | га | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первомайское территориальное управление |  | га | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств, получивших статус самозанятого или КФХ. |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства; отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства | 4 |  |
| цель 1 Сохранение к концу 2026 года доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не ниже 26,9%.  Направление. "Повышение эффективности использования земель" | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Площадь обработанных земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, в том числе: | ОМСУ | Га | 202,26 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | Отдел сельского хозяйства, территориальные управления | 4 | - |
| Белокрестская территория | Га | 143,76 | 140,64 | 140,64 | 140,64 | 140,64 | 140,64 | 140,64 |
| Первомайская территория | Га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| поселок Чагода | Га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| поселок Сазоново | Га | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

.

2.3 Структура муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **1. Проектная часть** | | | | |
| 1 Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского.  Ведомственный проект "Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского. | | | | |
| 1 | Обработать земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Отдел сельского хозяйства, территориальные управления | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского не менее 198,64 Га ежегодно | 5 |
| **2. Процессная часть** | | | | |
| 1. Развитие кадрового потенциала на сельских территориях. | | | | |
| 1 | Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала | Отдел сельского хозяйства | Популяризация деятельности сельскохозяйственных организаций с целью привлечения кадров. Проведение конкурсов: операторов машинного доения коров. техников по искусственному осеменению животных. конкурса качества молока. на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ в сельскохозяйственных организациях округа. Проведение праздника работников сельского хозяйства. | 2 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы 1 | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального округа Вологодской области на 2025-2030 годы» | отдел экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства;  отдел сельского хозяйства | Всего, в том числе: | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 01 | **Проектная часть** | Ответственный исполнитель 1/  Отдел сельского хозяйства, территориальные управления | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Ответственный исполнитель 1/  Отдел сельского хозяйства, территориальные управления | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Процессная часть** | Ответственный исполнитель 1/  Отдел сельского хозяйства | Всего, в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Развитие кадрового потенциала на сельских территориях | Ответственный исполнитель 1/ Отдел сельского хозяйства | Всего, в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдельные мероприятия,  направленные на ликвидацию  последствий чрезвычайных ситуаций  (при необходимости) | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт структурного элемента**

**Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского**

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел сельского хозяйства | | | | | |
| Соисполнитель | - | | | | | |
| Участники | - | | | | | |
| Период реализации | 2025-2030 | | | | | |
| Цель/направление | цель 1 Сохранение к концу 2026 года доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не ниже 26,9%. Направление. "Повышение эффективности использования земель" | | | | | |
| Финансовое обеспечение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Вологодской области, государственной программой Российской Федерации | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденная постановлением Правительства области от 26 октября 2020 года № 1267 | | | | | |

2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| 1 | Площадь обработанных земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 2 |  |

3. Показатели структурного элемента

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя 1 | | Уровень показателя 2 | Единица  измерения (по  ОКЕИ 3) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам | | | | | | Признак  возраста-  ния/ убы-вания | Информа-  ционная система  (при наличии) |
|  |  | |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 |  | Задача: Обработать земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь обработанных земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | ОМСУ | Ед. | 202,26 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | - | - |

4. Мероприятия структурного элемента

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ 1 ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | | | | | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача № | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заключение Соглашения с ДСХиПР | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Организация и подготовка документов в рамках мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 5 |

5. Финансовое обеспечение структурного элемента

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | Всего |
|  |  | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | Задача 1. Обработать земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 МП – муниципальная программа.

6. План реализации структурного элемента

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь1 | | Ответственный  исполнитель  (ФИО2, должность) | Вид и характеристика  документа | Информа-  ционная система  (при наличии) |
|  |  | Начало | Окончание | Предшест-венники | Последо-ватели |  |  |
| 1 | Мероприятие по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | До 15.02. заключение Соглашения | 31.12. текущего финансового года | - | - | Начальник отдела сельского хозяйства Петрова Э.А. | Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по предотвращению сорного растения борщевик Сосновского.  Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области. |  |
| 2.1 | Контрольная точка 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

**Паспорт структурного элемента**

Развитие кадрового потенциала на сельских территориях

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел сельского хозяйства | | | | | |
| Соисполнитель | - | | | | | |
| Участники | - | | | | | |
| Период реализации | 2025-2030 | | | | | |
| Цель/направление | Цель. Сохранение к концу 2026 года доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не ниже 26,9%" Направление "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | | | | | |
| Финансовое обеспечение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего, в том числе: | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Вологодской области, государственной программой Российской Федерации |  | | | | |  |

2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| 1 | Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала |
| 2 |  |

3. Показатели структурного элемента

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя 1 | Уровень показателя 2 | Единица  измерения (по  ОКЕИ 3) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам | | | | | | Признак  возраста-  ния/убы-вания | Информа-  ционная система  (при наличии) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача: Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала | ОМСУ | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |

4. Мероприятия структурного элемента

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ 1 ) | | Базовое значение | Значения показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | | | 1. Задача № | | | | | | | | | |
| 1.1 | Конкурс | Ед. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Организация и проведение конкурса | 2 |

5. Финансовое обеспечение структурного элемента

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | Всего |
|  |  | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | Задача 1. Проведение конкурсов и мероприятий по развитию кадрового потенциала | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие кадрового потенциала на сельских территориях | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 МП – муниципальная программа.

6. План реализации структурного элемента

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь1 | | Ответственный  исполнитель  (ФИО2, должность) | Вид и характеристика  документа | Информа-  ционная система  (при наличии) |
|  |  | Начало | Окончание | Предшест-венники | Последо-ватели |  |  |
| 1 | Конкурс |  |  | - | - | Начальник отдела сельского хозяйства Петрова Э.А. | Порядок проведения конкурса |  |
| 2.1 | Контрольная точка 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: