# img022-2

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**12.02.2025 № 198**

О внесении изменений в

постановление администрации

Чагодощенского муниципального

округа от 07.10.2024 №1659

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2024 № 866 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального округа от 07.10.2024 №1659 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030годы» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).
2. Начальнику финансового управления администрации Чагодощенского муниципального округа Киселевой А.М. предусмотреть финансирование мероприятий программы в бюджете округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета округа.
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.01.2025.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чагодощенского муниципального округа Т.А. Симанову.

ВРИО Главы Чагодощенского

муниципального округа И.Ю. Зорикова

Приложение

к постановлению

администрации округа

от 12.02.2025 г. № 198

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2025 – 2030 годы»**

**Ответственный исполнитель программы:**

Начальник отдела культуры

и молодежной политики

Игнатьева Т.Н. (81741)21354;

[kultura.chagoda@yandex.ru](mailto:kultura.chagoda@yandex.ru)

Заместитель Главы

Чагодощенского округа

Симанова Т.А.

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка  на текст  документа5 |
|  | **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030годы»** | | | | | |
| Структурный элемент № 1 «**Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | 3 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 2 «**Развитие культурно – досуговой деятельности в п. Чагода**» | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 3 «**Развитие культурно – досуговой деятельности в п. Чагода»**  » | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 4 **«Развитие культурно- досуговой деятельности ту Первомайское»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент №5 **«Развитие культурно- досуговой деятельности п. Сазоново»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 6 **«Развитие культурно- досуговой деятельности ту Белокресткое»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 7 **«Развитие музейного дела»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 8 **«Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |
|  | Структурный элемент № 9 **«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | | | |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | от 27 мая 2019 г. N 495 | Департамент культуры и туризма Вологодской области | <https://depcult.gov35.ru/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/utverzhdennye-versii-dokumentov/gosudarstvennaya-programma-razvitie-kultury-turizma-i-arkhivnogo-dela-vologodskoy-oblasti-na-2021-20/> |

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы.

I. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и № 474 от 21июля 2020 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Муниципальная программа разработана исходя из принципов, направленных на достижение национальных целей - «Возможности для самореализации и развития талантов" на период до 2030 года.

Достижение национальных целей определяются показателями, направленными на достижение следующих общественно-значимых результатов:

- граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям;

- граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

Целью муниципальной программы является повышение обеспеченности

населения Чагодощенского муниципального округа традиционными продуктами отрасли культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач,

отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления

Чагодощенского муниципального округа в сфере культуры и дополнительного

образования детей.

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий, способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению качества человеческого капитала, являющегося основным ресурсом социально-экономического развития Чагодощенского муниципального округа в долгосрочной перспективе.

Реализация муниципальной программы к 2027 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной

программы являются:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона до 2% к 2027году;

2. увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский ДК» до 260 к 2027 году;

3. увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в Чагодощенском ДК до 26000чел. к 2027 году;

4. увеличение количества клубных формирований в Чагодощенском ДК до 52 ед. к 2027 году;

5. увеличение количества участников клубных формирований в Чагодощенском ДК до 460 чел. к 2027;

6. увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Первомайский ДК» до 307 к 2027 году;

7. увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в Первомайском ДК до 8180чел. к 2027 году;

8. увеличение количества клубных формирований в Первомайском ДК до 26 ед. к 2027 году;

9. увеличение количества участников клубных формирований в Первомайском ДК до 265чел. к 2027;

10. увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ Сазоновский ДК до 155 к 2027 году;

11. увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в Сазоновском ДК до 9450 чел. к 2027 году;

12. увеличение количества клубных формирований в Сазоновском ДК до 18 ед. к 2027 году;

13. увеличение количества участников клубных формирований в Сазоновком ДК до 1030 чел. к 2027;

14. увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Белокрестское СКО» до 850 к 2027 году;

15. увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в Белокрестском СКО до 12500 чел. к 2027 году;

16. увеличение количества клубных формирований в Белокрестском СКО до 62 ед. к 2027 году;

17. увеличение количества участников клубных формирований в Белокрестском СКО до 650 чел. к 2027;

18. увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с до 1,05 посещений к 2027 году;

19. количество туристов к 2027 году составит 11050 ед.;

20. к 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед.;

21. сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не ниже, чем 295 детей;

22. увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня до 85% в 2027 году;

II. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Культура Чагодощенского муниципального округа, являясь неотъемлемой частью культуры Вологодской области и России в целом, опирается на исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину жизни общества. Культурная политика воспитывает патриотизм, гражданственность, создает необходимую атмосферу для творчества.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение и развитие культурного многообразия и художественного творчества жителей Чагодощенского муниципального округа, пропаганда достижений любительского искусства.

Чагодощенский муниципальный округ имеет развитую сеть учреждений культуры. Учреждения культуры обеспечены профессиональными кадрами с большим опытом работы в культуре, что позволяет в полном объеме реализовывать все задачи, поставленные перед отраслью. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по культуре осуществляется из окружного бюджета (учреждения округа).

Приоритетными направлениями развития сферы культуры:

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- Создание условий для развития самодеятельного народного творчества, организации досуга и отдыха населения округа;

- Создание условий для развития библиотечного дела в округе;

- Укрепление единого культурного пространства в округе;

- Развитие культурного обмена, продвижение культурных продуктов округа на областной и российский уровень;

- Стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни и создание условий для самореализации личности;

- Повышение качества предоставляемой услуги учреждениями культуры округа.

Учреждения культуры, используя разнообразные формы и методы работы, организуют и проводят мероприятия для различных категорий населения. Реализуются значительные культурные проекты: фестивали, ярмарки, народные праздники, творческие встречи. В числе наиболее важных и интересных мероприятий можно назвать межокружной фестиваль хоровых коллективов «Песня не прощается с тобой», межокружной танцевальный марафон «Страна детства», Евфросиновские чтения (совместно с православными приходами храма Евфросина Синозерского и храма Покрова Пресвятой Богородицы), межокружной конкурс поэтического творчества им. Владимира Хазова «Серебряный конек», окружной праздник стеклоделов «Процветай, стекольный край!» и другие.

На развитие сферы культуры и сохранение культурного потенциала влияет и платежеспособность населения, которая иногда не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия, проводимые на платной основе.

Перспективы развития отрасли связаны с развитием культурно-познавательного и событийного туризма, а также заинтересованностью граждан в творческой самореализации.

Чагодощенский округ является перспективным в плане развития туризма. Являясь восточными воротами Вологодчины, он гостеприимно встречает людей, желающих познакомится с собенностями древней Вологодской земли. Прохождение по территории округа федеральной автодороги Вологда – Новая Ладога, дает возможность развития системы сервисного обслуживания туристов и транзитных пассажиров. Именно с наличием федеральной трассы, грузопоток и пассажиропоток которой постоянно растет связываются основные перспективы развития сферы туризма.

На территории Чагодощенского муниципального округа имеются уникальные исторические объекты. Прежде всего, это археологические комплексы, древнейшие из которых восходят к эпохе мезолита, их важное значение не только для изучения истории региона и области, но и в целом Восточной Европы.

Особо почитаемым святым местом Чагодощенской земли является Синозерская пустынь, основанная преподобным Евфросином Синозерским в конце XVI века. Пустынь – это особый вид монастыря, удаленный на многие километры от городов, от шума и суеты мира, место для глубокой молитвы и богомыслия.

Огромное значение в формировании целостности территории Чагодощенского края оказало появление и развитие здесь стекольной промышленности, именно поэтому коллекция стекла в Чагодощенском музее является приоритетной.

В 2015 году в целях популяризации традиционной народной культуры и сохранения уникального гастрономического потенциала Чагодощенского округа, а также организации событийного туризма был разработан бренд«Чагода – родина серых щей». Чагода, как родина серых щей была нанесена на «Вкусную карту России». Арт-объект знак «Вкусная верста» был торжественно открыт в 2016 году в рамках празднования 90-летия пос. Чагода. К перспективным направлениям развития бренда относится строительство «Терема Барыни Капусты» или «Музея щей», в деятельность которого целесообразно включить разработку специальных, гастрономических туристических маршрутов и программ, проведение традиционных народных праздников, свадеб, дней рождений, создание тура выходного дня и т.п.

В настоящее время разработаны и успешно действуют 8 туристических маршрутов.

Проекты в области событийного туризма (ежегодно): Живая история (начиная с 2015 года «Поезд Победы», с 2016 года – «Чагода. Шаги истории»); Фестиваль православной культуры «С верой в сердце», посвященный памяти преподобномученика Евфросина Синозерского; мультифестиваль кулинарного мастерства «Чагода – родина серых щей».

Благодаря реализации программы произойдет повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Чагодощенского округа на туристском рынке Вологодской области и других регионов; активизируется развитие различных видов туризма в округе, в том числе событийного.

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Администрация Чагодощенского муниципального округа ставит перед собой задачу гарантировать:

- развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам;

- развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и домов культуры в поселениях;

- создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

- развитие туристического потенциала округа;

- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители | МБУ «Чагодощенская ЦБС»  -МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодское территориальное управление;  -МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры»  -МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств»  -МБУ «Первомайский Дом культуры»  -МБУ Сазоновский ДК, Сазоновское территориальное управление  -МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское территориальное управление |
| Участники | Заинтересованные жители Чагодощенского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030гг. |
| Цели | Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа. Повышение обеспеченности населения Чагодощенского муниципального округа традиционными продуктами отрасли культуры |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования на 2025-2030 годы –431007,9 тыс. руб., в том числе по годам   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2025 |  | 75663,0 | тыс. руб. | | 2026  2027  2028  2029  2030 |  | 71578,9  70941,5  70941,5  70941,5  70941,5 | тыс. руб.  тыс. руб.  тыс.руб.  тыс.руб.  тыс.руб. |   Финансирование осуществляется за счет средств бюджета округа и областного бюджета |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 495 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя1 | | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения показателя по годам | | | | | | Документ6 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей2 | Информационная система (при наличии) |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | …2030 |
|  | | Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа.» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона | | ОМСУ | - | % |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 2 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в Чагодощенском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 255 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 3 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий в Чагодощенском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 25500 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 25500 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 4 | Количество участников клубных формирований в Чагодощенском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 5 | Количество клубных формирований в Чагодощенском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 6 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в Первомайском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 293 | 300 | 307 | 307 | 307 | 293 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 7 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий в Первомайском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 7820 | 8000 | 8180 | 8180 | 8180 | 7820 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 8 | Количество участников клубных формирований в Первомайском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 260 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 9 | Количество клубных формирований в Первомайском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 10 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в Сазоновском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 150 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 11 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий в Сазоновском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 9400 | 9400 | 9400 | 9450 | 9450 | 9400 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 12 | Количество участников клубных формирований в Сазоновском ДК | | ОМСУ | - | Чел. |  | 1022 | 1022 | 1022 | 1030 | 1030 | 1022 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 13 | Количество клубных формирований в Сазоновском ДК | | ОМСУ | - | Ед. |  | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 14 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в Белокрестском территориальном управлении | | ОМСУ | - | Ед. |  | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 | 750 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 15 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий в Белокрестском территориальном управлении | | ОМСУ | - | Чел. |  | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | 11500 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 16 | Количество участников клубных формирований в Белокрестском территориальном управлении | | ОМСУ | - | Чел. |  | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 60 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 17 | Количество клубных формирований в Белокрестском территориальном управлении | | ОМСУ | - | Ед. |  | 600 | 620 | 650 | 650 | 650 | 600 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 18 | Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | | ОМСУ | - | Посещ. |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 19 | Количество туристов | | ОМСУ | - | Чел. |  | 11000 | 11000 | 11 000 | 11050 | 11050 | 11050 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 20 | Количество туристических маршрутов | | ОМСУ | - | Ед. |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 21 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, человек | | ОМСУ | - | Чел. |  | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |
| 22 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего контингента детей, процентов | | ОМСУ | - | % |  | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | - | Отдел культуры и молодежной политики | 2 | - |

3. Структура муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **1. Проектная часть** | | | | | |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы материальных учреждений отрасли культуры | | | | | |
| 1.1. Наименование структурного элемента | | | | | |
| 1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа,  МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское территориальное управление | увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 850 ед. к 2027 году;  увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до12500 чел. к 2027 году;  сохранение количества клубных формирований до 62 ед. к 2027 году;  сохранение числа участников клубных формирований до650 чел. к2027г. | 14-17 |
| 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы материальных учреждений отрасли культуры (в т.ч. комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона, с 1,9 % до 2% | 1 |
| 3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры  (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств) | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУДО «Чагодская детская школа искусств» | сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не менее 295 детей в 2027г;  увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня, с 77,2% от общего количества обучающихся до 85% в 2027 году | 21-22 |
| 4 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодский территориальный отдел | увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский ДК» с 255 до 260 к 2027 году;  увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 25500 чел. до 26000 чел. к 2027году;  увеличить количество клубных формирований до 52 ед.;  увеличить количество участников клубных формирований до 460 | 2-5 |
| 5 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,05 посещений к 2027 году | 18 |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **2. Процессная часть** | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | |
| **2.1. Наименование структурного элемента** | | | | | |
| 1 | **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона, с 1,9 % до 2% | - |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям (библиотеки) | - |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | - |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно – досуговой деятельности в Чагодощенского муниципального округа»** | | | | | |
| **3.1 Наименование структурного элемента** | | | | | |
| 1 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодощенское ТУ | увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в МБУ «Чагодощенский ДК» с 255 до 260 к 2027 году;  увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 25500 чел. до 26000 чел. к 2027 году;  увеличить количество клубных формирований до 52 ед.;  увеличить количество участников клубных формирований до 460 чел. | 2-5 |
| 2 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |
|  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | |
| 3 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  Первомайское ТУ,  МБУ «Первомайский ДК» | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:  увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 307 ед. к 2027 году;  увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 8180 чел. к 2027 году;  сохранение количества клубных формирований до 26 ед. к 2027 году;  сохранение числа участников клубных формирований до 265 чел. к 2027 году. | 6-9 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |
|  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | |
| 4 | **Создание благоприятных условий для развития туризма (иные цели)** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ Сазоновский ДК, Сазоновское ТУ | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:  увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 155 ед. к 2027 году;  увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до 9450 чел. к 2027 году;  сохранение количества клубных формирований до 18 ед. к 2027 году;  сохранение числа участников клубных формирований до 1030 чел. к 2027 году. | 10-13 |
| 5 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч** | |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |
|  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | |
| 6 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ | За период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов:  увеличения количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 850 ед. к 2027 году;  увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий до12500 чел. к 2027 году;  сохранение количества клубных формирований до 62 ед. к 2027 году;  сохранение числа участников клубных формирований до650 чел. к2027г. | 14-17 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |
|  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела»** | | | | | |
| **4.1 Наименование структурного элемента** | | | | | |
| 1 | **Предоставление доступа к музейным экспонатам, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Увеличение количества посещений Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,05 посещений к 2027 году | 18 |
|  | Музеи и постоянные выставки | |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | |
| **5.1 Наименование структурного элемента** | | | | | |
| 1 | **Создание благоприятных условий для развития туризма, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации округа,  МБУ «Чагодощенский музей» (по согласованию) | Количество туристов к 2027 году составит 11050 ед.;  К 2027 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 9 ед. | 19-20 |
|  | Обеспечение мероприятий в сфере туризма | |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | | | |
| **6.1 Наименование структурного элемента** | | | | | |
| 1 | **Организация предоставления образования по программам дополнительного образования детей, в т.ч.** | | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа  МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» (по согласованию) | сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства не менее 295 детей в 2027г;  увеличение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня, с 77,2% от общего количества обучающихся до 85% в 2027 году | 21-22 |
|  | Учреждения по внешкольной работе с детьми | |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | |

4. Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.), годы 1 | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2027 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | | **75663,0** | **71578,9** | **70941,5** | **70941,5** | **70941,5** | **70941,5** |
| Федеральный бюджет | | **3399,95** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | | **3057,02** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 69206,07 | 71578,9 | 70941,5 | 70941,5 | 70941,5 | 70941,5 |
| Иные источники | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | **Проектная часть** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа, МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ, МБУ «Чагодощенская ЦБС», МБУДО «Чагодская детская школа искусств», МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодощенское ТУ,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Всего, в том числе: | | **7092,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | | 3057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы материальных учреждений отрасли культуры (в т.ч. комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **2981,9** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Областной бюджет | | 2840,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 142,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (приобретение музыкальны инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУДО «Чагодская детская школа искусств» | Всего, в том числе: | | **4110,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет | | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | | 493,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **15119,6** | **15003,2** | **15124,1** | **15124,1** | **15124,1** | **15124,1** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 15119,6 | 15003,2 | 15124,1 | 15124,1 | 15124,1 | 15124,1 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям (библиотеки) | Всего, в том числе: | | **10170,4** | **10054,0** | **10174,9** | **10174,9** | **10174,9** | **10174,9** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 10170,4 | 10054,0 | 10174,9 | 10174,9 | 10174,9 | 10174,9 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно – досуговой деятельности в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч.** |  | Всего, в том числе: | | **456,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Чагодское территориальное управление | Всего, в том числе: | | **100,0** | **300,0** | **300,00** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 100,0 | 300,0 | 300, | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Администрация округа | Всего, в том числе: | | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | Всего, в том числе: | | **256,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Чагодощенский ДК» | Всего, в том числе: | | **116,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **40,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Чагодощенский музей» | Всего, в том числе: | | **71,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ ДО «Чагодская детская школа искусств» | Всего, в том числе: | | **28,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  Чагодское территориальное управление,  МБУ «Чагодощенский ДК» | Всего, в том числе: | | **9688,2** | **10455,8** | **10257,8** | **10257,8** | **10257,8** | **10257,8** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 9688,2 | 10455,8 | 10257,8 | 10257,8 | 10257,8 | 10257,8 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **6142,5** | **6910,1** | **6712,1** | **6712,1** | **6712,1** | **6712,1** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 6142,5 | 6910,1 | 6712,1 | 6712,1 | 6712,1 | 6712,1 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  Первомайское ТУ,  МБУ «Первомайский ДК» | Всего, в том числе: | | **3814,6** | **3784,3** | **3356,2** | **3356,2** | **3356,2** | **3356,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3814,6 | 3784,3 | 3356,2 | 3356,2 | 3356,2 | 3356,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **3341,6** | **3311,3** | **2883,2** | **2883,2** | **2883,2** | **2883,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3341,6 | 3311,3 | 2883,2 | 2883,2 | 2883,2 | 2883,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ Сазоновский ДК, Сазоновское ТУ | Всего, в том числе: | | **70,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Всего, в том числе: | | **4127,7** | **5391,2** | **5148,5** | **5148,5** | **5148,5** | **5148,5** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4127,7 | 5391,2 | 5148,5 | 5148,5 | 5148,5 | 5148,5 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **3357,1** | **4620,6** | **4377,9** | **4377,9** | **4377,9** | **4377,9** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3357,1 | 4620,6 | 4377,9 | 4377,9 | 4377,9 | 4377,9 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** |  | | Всего, в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ | | Всего, в том числе: | **7971,9** | **8855,7** | **7966,2** | **7966,2** | **7966,2** | **7966,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7971,9 | 8855,7 | 7966,2 | 7966,2 | 7966,2 | 7966,2 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям (дома культуры) | Всего, в том числе: | **5875,7** | **6759,5** | **5870,0** | **5870,0** | **5870,0** | **5870,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5875,7 | 6759,5 | 5870,0 | 5870,0 | 5870,0 | 5870,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | **Предоставление доступа к музейным экспонатам, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Всего, в том числе: | | **10299,7** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 10299,7 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Музеи и постоянные выставки | Всего, в том числе: | | **6901,9** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 6901,9 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | **Создание благоприятных условий для развития туризма, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации округа,  МБУ «Чагодощенский музей» (по согласованию) | Всего, в том числе: | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе: | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | **Организация предоставления образования по программам дополнительного образования детей, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа  МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» (по согласованию) | Всего, в том числе: | | **16958,2** | **17116,5** | **18116,5** | **18116,5** | **18116,5** | **18116,5** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 16958,2 | 17116,5 | 18116,5 | 18116,5 | 18116,5 | 18116,5 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения по внешкольной работе с детьми | Всего, в том числе: | | **12247,9** | **12406,2** | **13406,2** | **13406,2** | **13406,2** | **13406,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 12247,9 | 12406,2 | 13406,2 | 13406,2 | 13406,2 | 13406,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.), годы 1 | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2027 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | | **75663,0** | **71578,9** | **70941,5** | **70941,5** | **70941,5** | **70941,5** |
| Федеральный бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 75663,0 | 71578,9 | 70941,5 | 70941,5 | 70941,5 | 70941,5 |
| Иные источники | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | **Проектная часть** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа, МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ, МБУ «Чагодощенская ЦБС», МБУДО «Чагодская детская школа искусств», МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодское территориальное управление,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Всего, в том числе: | | **7092,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | | 3057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 635,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального округа,  МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ | Всего, в том числе: | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы материальных учреждений отрасли культуры (в т.ч. комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **2981,9** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Областной бюджет | | 2840,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 142,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУДО «Чагодская детская школа искусств» | Всего, в том числе: | | **4110,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет | | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | | 493,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | **Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **15119,6** | **15003,2** | **15124,1** | **15124,1** | **15124,1** | **15124,1** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 15119,6 | 15003,2 | 15124,1 | 15124,1 | 15124,1 | 15124,1 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям (библиотеки) | Всего, в том числе: | | **10170,4** | **10054,0** | **10174,9** | **10174,9** | **10174,9** | **10174,9** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 10170,4 | 10054,0 | 10174,9 | 10174,9 | 10174,9 | 10174,9 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** | **4949,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 | 4949,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно – досуговой деятельности в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч.** |  | Всего, в том числе: | | **456,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 456,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Чагодское территориальное управление | Всего, в том числе: | | **100,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Администрация округа | Всего, в том числе: | | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | Всего, в том числе: | | **256,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Чагодощенский ДК» | Всего, в том числе: | | **116,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Чагодощенская ЦБС» | Всего, в том числе: | | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Чагодощенский музей» | Всего, в том числе: | | **71,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ ДО «Чагодская детская школа искусств» | Всего, в том числе: | | **28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский ДК», Чагодощенское ТУ | Всего, в том числе: | | **9688,2** | **10455,8** | **10257,8** | **10257,8** | **10257,8** | **10257,8** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 9688,2 | 10455,8 | 10257,8 | 10257,8 | 10257,8 | 10257,8 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **6142,5** | **6910,1** | **6712,1** | **6712,1** | **6712,1** | **6712,1** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 6142,5 | 6910,1 | 6712,1 | 6712,1 | 6712,1 | 6712,1 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** | **3545,7** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 | 3545,7 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  Первомайское ТУ,  МБУ «Первомайский Дом культуры | Всего, в том числе: | | **3814,6** | **3784,3** | **3356,2** | **3356,2** | **3356,2** | **3356,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3814,6 | 3784,3 | 3356,2 | 3356,2 | 3356,2 | 3356,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **3341,6** | **3311,3** | **2883,2** | **2883,2** | **2883,2** | **2883,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3341,6 | 3311,3 | 2883,2 | 2883,2 | 2883,2 | 2883,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** | **473,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ Сазоновский Дом культуры, Сазоновское ТУ | Всего, в том числе: | | **70,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Всего, в том числе: | | **4127,7** | **5391,2** | **5148,5** | **5148,5** | **5148,5** | **5148,5** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4127,7 | 5391,2 | 5148,5 | 5148,5 | 5148,5 | 5148,5 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Всего, в том числе: | | **3357,1** | **4620,6** | **4377,9** | **4377,9** | **4377,9** | **4377,9** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3357,1 | 4620,6 | 4377,9 | 4377,9 | 4377,9 | 4377,9 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** | **770,6** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 | 770,6 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** |  | | Всего, в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | **Организация деятельности клубных формирований, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Белокрестское СКО», Белокрестское ТУ | | Всего, в том числе: | **7971,9** | **8855,7** | **7966,2** | **7966,2** | **7966,2** | **7966,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7971,9 | 8855,7 | 7966,2 | 7966,2 | 7966,2 | 7966,2 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям (дома культуры) | Всего, в том числе: | **5875,7** | **6759,5** | **5870,0** | **5870,0** | **5870,0** | **5870,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5875,7 | 6759,5 | 5870,0 | 5870,0 | 5870,0 | 5870,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** | **2096,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 | 2096,2 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | **Предоставление доступа к музейным экспонатам, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа,  МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» | Всего, в том числе: | | **10299,7** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** | **10527,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 10299,7 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 | 10527,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Музеи и постоянные выставки | Всего, в том числе: | | **6901,9** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** | **7129,4** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 6901,9 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 | 7129,4 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** | **3397,8** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 | 3397,8 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном округе»** | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | **Создание благоприятных условий для развития туризма, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации округа,  МБУ «Чагодощенский музей» (по согласованию) | Всего, в том числе: | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение мероприятий в сфере туризма | Всего, в том числе: | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | **Организация предоставления образования по программам дополнительного образования детей, в т.ч.** | Отдел культуры и молодежной политики администрации Чагодощенского округа  МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» (по согласованию) | Всего, в том числе: | | **16958,2** | **17116,5** | **18116,5** | **18116,5** | **18116,5** | **18116,5** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 16958,2 | 17116,5 | 18116,5 | 18116,5 | 18116,5 | 18116,5 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения по внешкольной работе с детьми | Всего, в том числе: | | **12247,9** | **12406,2** | **13406,2** | **13406,2** | **13406,2** | **13406,2** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 12247,9 | 12406,2 | 13406,2 | 13406,2 | 13406,2 | 13406,2 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** | **4710,3** |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 | 4710,3 |
| Иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя: НП – национального проекта, ГП РФ – государственной программы Российской Федерации, ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ГП - государственной программы области, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

<2>Национальные цели: 1 – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», 2 – «Реализация потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Экологическое благополучие», 5 – «Устойчивая и динамичная экономика», 6 – «Технологическое лидерство», 7 – «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».